## Sheet1
加快污水处理厂建设 促进污水处理设施稳定运行整改工作方案倒排工期表
序号 | 工作措施 |  | 落实单位 | 截止5月底的倒排工期及工作内容 | [12 empty] | 责任领导 | 工作联系人 | 联系电话
|  |  |  | 2.21-2.27 | 2.28-3.5 | 3.6-3.12 | 3.13-3.19 | 3.20-3.26 | 3.27-4.2 | 4.3-4.9 | 4.10-4.16 | 4.17-4.23 | 4.24-4.30 | 5.6-5.14 | 5.15-5.21 | 5.22-5.28
1 | （一）加快推进工业集聚区污水处理设施建设. | 1.加快推进北海市工业园园区污水处理厂建设工作 | 北海工业园区管委会 | 环评和排污口已报市审批局，厂区方案设计已报市自然资源局 | 开展厂区初设 | 厂区初设评审 | 开展厂区施工图 | 厂区施工图报审 | 完成环评批复和排污口论证审查 | 开展生态湿地、管网工程初设 |  |  | 生态湿地、管网工程初设评审 |  |  | 完成施工图审查 | 韦 宏 | 高敏 | 2083978
5 |  | 3.加快推进龙港新区东港产业园污水处理厂建设 | 龙港新区东港产业园管委会 | 开展可行性研究报告编制工作 |  | 组织可研评审 | 报发改局取得可行性研究报告批复 | 办理《建设用地、工程规划许可证》 |  | 确定招标代理单位，进行环评招标 | 编制环境影响报告书 | 环境影响报告评审、批复 | 开展节能报告、水土保持方案编制工作 |  |  | 取得节能报告、水土保持方案批复 | 李安洪 | 梁凌枫 | 17307898600
7 | （二）加快对工业集聚区污水集中处理设施的提标改造，工业集聚区全部实现污水集中处理。 | 1、加快大冠沙再生水厂建设 | 市住建局 | 落实疫情防控工作，为复工做准备。 | 设备陆续进场并有序组织安装，厂区配套施工，装饰装修施工。 |  |  |  |  | 设备安装，装饰装修施工。 | [6 empty] | 陈敬恩 | 曾国惠 | 2032347
9 |  | 2、加快大冠沙污水处理厂二期建设 | 市市政管理局 | 现有污水处理设施维修、维护，二期前期工作 |  |  | 现有污水处理设施维修、维护，二期开工 | 现有污水处理设施维修、维护，推进二期建设 | [5 empty] | 现有污水处理设施与再生水厂试运行，推进二期建设 |  |  | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
11 |  | 3、加快红坎污水处理厂三期扩容项目建设 | 市市政管理局 | 推进三期项目前期工作 | [12 empty] | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
|  | 4、加快推进合浦污水处理厂二期建设 | 合浦县政府 | 重新修编排污口论证设置方案 | 对接市水利局、市生态环境局完善排污口设置论证方案 | 对接市审批局完善排污口论证设置方案 | 报送排污口论证设置方案到市审批局 | 等待排污口论证设置方案的批复 | 如果取得批复则对接县发改局 | 等待可研报告批复并对接广西北部湾水务集团有限公司 | 如果取得可研批复则进行测量及勘探单位的招标 |  | 进行测量勘探 | 进行初步设计 |  |  | 李安洪 | 沈咏 | 13657891618
15 | （三）已在建污水集中处理设施的工业集聚区，5月底前，完成污水处理厂收集和外排配套管网与污水处理设施同步建设。 | 1、提高铁山港污水处理厂运行负荷率 | 铁山港（临海）工业区管委会 | 铁山港污水管网(港务公司片区）和铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）复工批复 | 1.完成铁山港污水管网(港务公司片区）300米管道基槽开挖。2.完成铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）100米钢板桩基槽开挖。 | 1.完成铁山港污水管网(港务公司片区）300米管道安装与回填；完成泵站沉井基础开挖。2.完成铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）100米管道安装与回填。 | 1.完成铁山港污水管网(港务公司片区）200米管道基槽开挖；一体化泵站设备到现场。2.铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）纬十二路泵站调试； | 1.完成铁山港污水管网(港务公司片区）管道检查井的砌筑；完成一体化泵站安装。2.完成铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）经四路绿化带管道沟槽的开挖。 | 1.完成铁山港污水管网(港务公司片区）一体化泵站调试，达到通水运营条件。2.铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）跨经四路过路管道沟槽开挖； | 铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）经四路一体化泵站的安装；滨江小区经四路绿化带管道安装。 | 铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）经四路一体化泵站的安装；完成经四路管道回填压实。 | 完成铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）经四路管道回填压实，检查井砌筑。 | 兴港生活小区管道检查井砌筑。完成滨江生活小区纬十二路管道检查井砌筑；完成滨江小区跨经四路管沟槽开挖。 | 完成铁山港生活污水管网工程（兴港生活小区、滨江生活小区）经四路一体化泵站的安装与调试。 | 完成兴港生活小区管道检查井砌筑。完成滨江小区跨经四路管道安装。 | 完成滨江小区经四路段管道回填压实。 | 龙起云 | 陈晓玲 | 0779-8901062
|  | 2、蚂蟥沟实现雨污分流，雨水渠做成生态水渠，污水管沟接入污水管网 | 市市政管理局 | 推进蚂蟥沟（成都路至港池）、大水沟雨污分流改造项目建设 | [12 empty] | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
| （四）工业集聚区内工业污水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施，处理工业集聚区污水的城镇生活污水处理厂实现稳定达标排放。 | 1、按照“清污分流、雨污分流”，实施废水分类收集、分质处理 | 市市政管理局 | 落实《北海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年） | [12 empty] | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
|  | 2、红坎污水处理厂提标改造后污泥依法依规处置、尾水达标排放 | 市市政管理局 | 加强红坎污水处理厂运行监督，五月前稳定运行，红坎尾水达标排水，推进污泥处置中心建设， | [12 empty] | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
|  | 3、合浦工业园区管委会加快推进园区污水处理设施建设，采取有效措施，完成园区雨污分流工作 | 合浦县政府 | 对接月饼小镇指挥部加快征地工作（污水管网及泵站建设工程） | 对接月饼小镇指挥部加快征地工作，提升泵站沉井建设（污水管网及泵站建设工程） |  |  |  | 对接月饼小镇指挥部加快征地工作，DN800管网铺设（污水管网及泵站建设工程） | [5 empty] | 对接月饼小镇指挥部加快征地工作，DN800管网铺设，设备安装，（污水管网及泵站建设工程） |  | 李安洪 | 盛相伟 | 13978933338
|  | 4、强化合浦县污水处理厂运营管理工作。 | 合浦县政府 | 检查污水处理量及监控平台的运行 | 检查反硝化滤池设施 | 设备维护及检修，仪器校正 | 与市污泥处置中心对接污泥处置事宜 | 检查污水处理量及监控平台的运行 | 检查季度污水检测报告及运行记录 | 管网检查 | 水泵维护及检修 | 检查污水处理量及监控平台的运行 | 设备维护及检修，仪器校正 | 检查生化处理系统的运行 | 检查污泥脱水车间 | 检查污水处理量及监控平台的运行 | 李安洪 | 郑尔鹏 | 18077932767
|  | 5、加快完成北海市区内各工业园区的雨污分流工作 | 市市政管理局 | 落实《北海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年） | [12 empty] | 莫永超 | 李海滨 | 13807796265
| （五）加强对水产品加工企业等排水排污单位管理 | 1、建立排水清单，依法开展清理整治。 | 市生态环境局 | 向各有关单位收集排水单位清单 | 牵头组建联合检查组 | 开展排查摸底，核实各排水单位情况 |  |  | 研判排查情况，制定进一步整改措施 |  | 根据排查情况，分类处置，违法排水、排污移交市综合执法局处理 | [5 empty] | 宋毅 | 张奕 | 3030103
|  | 2、强化执法监督 | 市综合执法局 | 根据排查的违法违规企业的清单进行立案查处 | [12 empty] | 陈 海
|  | 3、做好工业企业废水预处理后的水质监控。 | 市生态环境局 | 组织开展排水、排污单位排查 | [6 empty] | 根据排查情况，分类处置，加强合法排污企业出水水质监控 | [5 empty] | 宋毅 | 张奕 | 3030103