附件

山西省农业农村厅承担的2020年山西药茶重点工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **具体要求和工作进度** | **分管厅领导** | **牵头处站** | **责任人** | **配合处站** |
| **一、建设原料标准化生产示范基地** | **1.建设15个药茶原料标准化生产示范基地和2个药茶原料全程机械化生产示范基地** | （1）制定《山西药茶原料标准化生产示范基地技术方案》，明确建设目标和标准，组建基地建设技术指导专家组。（4月底完成） （2）组织开展药茶基地建设技术培训。（5月底完成） （3）深入基地和相关企业，开展调研和技术服务。（8月底完成） （4）对基地建设进行检查指导，总结推广成功经验。（12月底完成） | 张和平 | 果业站 | 冯耀斌 | 省农机发展中心 |
| **二、培育龙头企业** | **2.实施药茶重点项目** | 实施3个药茶标杆项目。 （1）恒宗黄芪农业生物科技综合产业示范项目。建设地点：大同市云冈区；建设主体：山西恒宗黄芪农业生物科技集团有限责任公司；主要内容：建设药茶加工厂（12月底完成） （2）党参野生抚育基地与功能药茶开发项目。建设地点：忻州市五台县；建设主体：山西百草绿源中药材有限公司；主要内容：建设20000㎡药茶研发中心。（12月底完成） （3）500吨药茶生产项目。建设地点：长治市上党区；建设主体：山西振东制药股份有限公司；主要内容：建设8000㎡生产车间，新增设备及检测仪器241台（套），新建原辅料、包材、成品库5000㎡，阳光晾晒场4000㎡，同时完成药茶组方的优化和工艺小试。（12月底完成） | 赵文志 | 计财处 | 梁建文 | 果业站 |
| 组织指导平顺县国家现代农业产业园（中药材）项目实施，发展药茶产业。（12月底完成） | 赵文志 | 发展规划处 | 魏振兴 | 果业站 |
| **3.支持药茶加工企业** | 利用项目资金支持现有药茶企业做大做强，重点扶持药茶龙头企业。 | 张和平 | 乡村产业处 | 马向荣 |  |
| **二、培育龙头企业** | **4.招商引资** | 配合商务部门围绕我省药茶加工企业和项目开展招商引资活动。 | 赵文志 | 市场处 | 高跃龙 | 乡村产业处 |
| **三、构建标准化体系** | **5.质量追溯体系** | 将中药材（药茶）生产主体纳入农产品质量安全追溯管理 | 姚继广 | 农产品质量安全监管局 | 李林旺 | 农产品质量安全中心 |
| **四、实施品牌营销战略** | **6.“山西药茶”区域公用品牌策划运营** | （1）制定《山西药茶区域公用品牌运营指南》《山西药茶区域公用品牌形象手册》《山西药茶区域公用品牌首年传播方案》。（5月底完成） （2）授权山西药茶产业联盟运营“山西药茶”区域公用品牌。（5月底完成） | 张和平 | 果业站 | 冯耀斌 | 市场处 |
| **7.宣传推广** | （1）指导“山西药茶”微信公众号运营，宣传山西药茶。 （2）配合山西日报、山西广播电视台办好专栏专题和系列采访等活动，加大山西药茶宣传力度。 | 张和平 | 宣传中心 | 畅红周 | 信息中心 |
| 推动产业联盟“山西药茶”电商平台建设，利用各种新媒体和直播平台进行品牌精准推广，宣传山西药茶。 | 赵文志 | 市场处 | 高跃龙 | 果业站 |
| 筹划组织在521国际茶日山西药茶专项活动(5月底完成） | 张和平 | 果业站 | 冯耀斌 | 市场信息处 信息中心 |
| 组织药茶重点企业参加中国国际茶博会等相关博览会，设立山西药茶专区展示。（10月底完成） | 薛志省 | 名优中心 | 李铮 | 市场处 果业站 |
| 协助农谷管委会组织药茶重点企业在山西农谷开展山西药茶展示展销品鉴活动。 | 张和平 | 果业站 | 冯耀斌 | 科教处 |
| 组织药茶重点企业参加“庆丰收 迎小康”为主题的中国农民丰收节活动，展示推广山西药茶精品。（9月底完成） | 赵文志 | 市场处 | 高跃龙 |  |
| **四、实施品牌营销战略** | **7.宣传推广** | 在省农业农村厅官方网站和山西12316微信公众平台开设“山西药茶”专栏。（4月底完成） | 赵文志 | 信息中心 | 冯耀斌 |  |
| **8.法律服务** | 对药茶产业发展及品牌营销中遇到的法律问题提供指导服务，对相关的规范性文件进行合法性审核 | 姚继广 | 法规处 | 阴埝埝 |  |
| **五、强化科技研发和人才培养** | **9.人才培养** | 开展药茶专项技能培训。 | 茹栋梅 | 人事处 | 冯京民 | 科教处 果业站 |
| **六、推进产业融合发展** | **10.推进产业融合发展** | 将药茶产业与休闲观光、乡村旅游和特色小镇建设等结合，开展系列活动。 | 张和平 | 乡村产业处 | 马向荣 |  |
| **七、强化金融服务** | **11.强化金融服务** | 积极争取设立山西药茶产业发展基金，为药茶企业提供融资服务。 | 张和平 | 果业站 | 冯耀斌 | 计财处 |
| 协调山西农担公司为从事药茶生产加工的企业、经销商、家庭农场、合作社、种植大户等农业适度规模经营主体提供低门槛、低成本、高效、便捷的融资担保服务。 | 赵文志 | 计财处 | 梁建文 | 果业站 |